## Sheet2
No | Sub-task |  | Estimation | Allocated | Actual | Remaining | Progress | Start Date | End Date | Assignee | Status | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07
1 | T+1获取交易数据从Teradata |  | 13 | 13 | [5 empty] | SE | bar: 2017-08-30 to 2017-08-31; 2017-09-12 to 2017-09-15; 2017-09-18 to 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-09-26
2 | 统一预付卡名称 |  | 3 | 3 | [5 empty] | SE | bar: 2017-08-29; 2017-09-27 to 2017-09-28
3 | 发票在不同平台不能重开 |  | 4 | 4 | [5 empty] | SE |  | 2017-09-01: 0.5; 2017-09-04: 1; 2017-09-06: 0.5; 2017-09-07: 1; 2017-09-08: 0.5; 2017-09-11: 0.5
4 | WAS报告移交support ，提交文档，上生产，生产验证 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | SE |  | 2017-09-05: 0.5
5 | 会员卡状态业务逻辑修改(可能D状态的) | 需要确定5和1的优先级顺序 | 2 | 2 | [5 empty] | SE | bar: 2017-09-29; 2017-10-02
6 | 写efpiao TDD |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | SE |  | 2017-09-06: 0.5
[52 empty] | 2017-07-03 | 7 | 1
[52 empty] | 2017-08-03 | 8 | 0
| SE | [8 empty] | SE | SE | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| QA | [8 empty] | QA | QA
| BA | [8 empty] | BA | BA
Summary