## 工作表1
Project | Req |  | Dev |  | QA |  | UAT |  | Go Live
| Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date | Start Date | End Date
Membership(YHD)
Membership(SMASCN)
Membership(JD)
WebTestAutomation | 2017-04-05 | 2017-04-14 | 2017-04-12
CoopException |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 计划5月初(因为4.25冻结生产环境)

## 工作表2
Stage | Epic | Story | Sub-task | Man-day | Assignee | Sprint
Initial |  | Initial | 可行性分析 | 0.5 | Eric Huang | Sprint 20150410
|  |  | 可行性分析 | 0.5 | Lei Huang
|  |  | 需求分析 | 1 | Lei Huang
|  |  | 需求分析 | 1 | Eric Huang
Requirement |  |  | 目标确定以及粗略评估 | 1 | Eric Huang
Design |  | Technical Design | 系统设计 | 1 | Lei Huang
|  |  | 系统设计 | 1 | Eric Huang
|  |  | POC同一订单挂单文件二进制是否一致 | 0.5 | Dennis Lou
|  |  | POC同一订单挂单文件二进制是否一致 | 0.5 | Eric Huang
Construction | Web自动化测试框架 | Web自动化环境搭建 | Web自动化环境搭建 | 3 | Eric Huang
|  | Case调度和报表展现 | Case调度和报表展现(基本Web功能自动化) | 1 | Lei Huang | Sprint 20170424
|  |  | Case调度和报表展现(基本Web功能自动化) | 4 | Eric Huang
|  | 文件管理 | 上传文件 | 1 | Eric Huang
|  |  | 下载文件 | 1 | Eric Huang
|  | 数据库操作支持 | 通过直连数据库操作数据 | 2 | Eric Huang
|  | 指引手册和规范编写 | 指引手册和规范编写 | 1 | Lei Huang
|  |  | 指引手册和规范编写 | 1 | Eric Huang
|  | 集成环境准备 | Jenkins集成 | 1 | Lewis Deng | Sprint 20170508
|  |  | QA环境准备(自动化环境和OMS) | 2 | Lewis Deng
|  | 框架集成 | 框架集成 | 2 | Eric Huang
|  |  | 结合OMS系统验证框架 | 2 | Eric Huang
|  |  | 框架Bug修复 | 1 | Eric Huang
Go-live |  | Go-Live Support | Deployment Support | 0.5 | Eric Huang
|  |  | Deployment Support | 0.5 | Lewis Deng
|  |  | Deployment Smoke Test | 0.5 | Eric Huang

## 工作表3
20170410
2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21
| 环境搭建 | [7 empty] | 内网环境搭 建并确认是 否可以在内网卡发 | Case调度和报表
20170424
2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05
Web 页面测试 |  | 直连数据库 操作数据 |  | 上传文件 |  |  |  | 下载文件 | 二进制文件比较 |  | 验证OMS系统
20170508
2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19
验证OMS系统 | 文档编写 |  | 修复问题 |  |  |  | 框架集成 |  |  | Go Live
已使用时间
休假
计划开发时间
[14 empty] | Apri | [29 empty] | May
[14 empty] | Sprint 1 | [11 empty] | Sprint 2 | [11 empty] | Sprint 3
[12 empty] | Tasjk | User | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[12 empty] | task1 | A
[12 empty] | task2 | B
[12 empty] | task2 | C

## Sheet1
Stage | Epic | Story | Sub-task | Man-day | Assignee | Sprint
Initial |  | Initial - Sprint 20170327 | 可行性分析 | 0.5 | Eric Huang | Sprint 20170327
|  |  | 需求分析 | 1 | Eric Huang
|  |  | 目标确定以及粗略评估 | 1 | Eric Huang
|  | Initial - Sprint 20170410 | 可行性分析 | 0.5 | Eric Huang | Sprint 20170410
|  |  | 可行性分析 | 0.5 | Lei Huang
|  |  | 需求分析 | 1 | Lei Huang
|  |  | 需求分析 | 1 | Eric Huang
|  |  | 目标确定以及粗略评估 | 0.5 | Eric Huang
Design |  | Technical Design | 系统设计 | 1 | Lei Huang
|  |  | 系统设计 | 1 | Eric Huang
|  |  | POC同一订单挂单文件二进制是否一致 | 0.5 | Eric Huang
Construction | Web自动化测试框架 | Web自动化环境搭建 | Web自动化环境搭建 | 3 | Eric Huang
|  | Case调度和报表展现 | Case调度和报表展现(基本Web功能自动化) | 1 | Lei Huang | Sprint 20170424
|  |  | Case调度和报表展现(基本Web功能自动化) | 4 | Eric Huang
|  | 文件管理 | 上传文件 | 1 | Eric Huang
|  |  | 下载文件 | 1 | Eric Huang
|  | 数据库操作支持 | 通过直连数据库操作数据 | 2 | Eric Huang
|  | 指引手册和规范编写 | 指引手册和规范编写 | 1 | Lei Huang
|  |  | 指引手册和规范编写 | 1 | Eric Huang
|  | 集成环境准备 | Jenkins集成 | 1 | Lewis Deng | Sprint 20170508
|  |  | QA环境准备(自动化环境和OMS) | 2 | Lewis Deng
|  | 框架集成 | 框架集成 | 2 | Eric Huang
|  |  | 结合OMS系统验证框架 | 2 | Eric Huang
|  |  | 框架Bug修复 | 1 | Eric Huang
Go-live |  | Go-Live Support | Deployment Support | 0.5 | Eric Huang
|  |  | Deployment Support | 0.5 | Lewis Deng
|  |  | Deployment Smoke Test | 0.5 | Eric Huang

## Sheet2
Stage | Epic | Story | Role | Man-day
Init. & Req. |  | Initial | SE | 2
Construction |  | Technical Design | SE | 4
| 生成电子发票 | 按需提取数据，通过CTH接口获取数据 | SE | 2
|  |  | QA | 2
|  | 数据补充处理：1、部门类商品，70类商品，怎么开票（正在进一步和用户商议） 2、品名怎么来（正在进一步和用户商议） 3、GP分摊 （Tony 提供分摊规则） 4、员工折扣分摊（Tony 提供规则可知道哪些商品不分摊） 5、Coupon不分摊，直接提交给第三方开票平台，作为未分摊折扣，由前台开票同事手动分摊。 6、商品税率，开票平台需要提供税收分类编号按UPC的维护程序，由税务组进行维护，开票时通过商品的UPC关联到对应的税率（需要进一步和第三方讨论） | SE | 6
|  |  | QA | 2
|  | 线下实体店交易数据保存 | SE | 2
|  |  | QA | 0
|  | 线下实体店交易数据输出 | SE | 2
|  |  | QA | 1
|  | 线下实体店开票结果数据更新 | SE | 2
|  |  | QA | 1
|  | mobile check out交易数据保存 | SE | 2
|  |  | QA | 0
|  | mobile check out交易数据输出 | SE | 1
|  |  | QA | 1
|  | mobile check out开票结果数据更新 | SE | 1
|  |  | QA | 1
UAT |  | UAT support | SE | 1
|  |  | QA | 1
Go-live |  | Go-Live Support | SE | 1
|  |  | QA | 1
|  | Summary | SE | 26
|  |  | QA | 10

## Sheet3
Stage | Epic | Story | Role | Man-day
Init. & Req. |  | Initial | SE | 0.5
Construction |  | Technical Design | SE | 1
| 开具电子发票 | 给银商提供查询交易信息接口，添加RSA加密 | SE | 1
|  |  | QA | 0
|  | 抹零修改 | SE | 1 | 优先改
|  |  | QA | 1
|  | coupon分摊 | SE | 2
|  |  | QA | 2
|  | gift card 处理 | SE | 1.5
|  |  | QA | 1
|  | refernumber信息处理 | SE | 1
|  |  | QA | 1
|  | 开票信息反馈并保存在本地 | SE | 2
|  |  | QA | 1
|  | Full Regression | SE | 2
|  |  | QA | 0
UAT |  | UAT support | SE | 0
|  |  | QA | 0
Go-live |  | Go-Live Support | SE | 1
|  |  | QA | 1
|  | Summary | SE | 13
|  |  | QA | 7
| Start Date | End Date
Init. & Req. | 2017-07-20 | 2017-07-21
Dev | 2017-07-25 | 2017-08-10
Test | 2017-07-27 | 2017-08-11
UAT | N/A | N/A
Go-live | 2017-08-14 | N/A

## Sheet4
Task | MAN-DAY | DEV |  | QA |  | UAT |  | PROD
T+1获取交易数据从Teradata | 13 | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | N/A | N/A | 2017-09-25 | 2017-09-25
统一预付卡名称 | 3 | 2017-08-29 | TBD | TBD | TBD | N/A | N/A | TBD | TBD
发票在不同平台不能重开 | 4 | 2017-09-04 | 2017-09-09 | TBD | TBD | N/A | N/A | TBD | TBD
WAS报告移交support ，提交文档，上生产，生产验证 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2017-09-05 | 2017-09-05
会员卡状态业务逻辑修改(可能D状态的) | 2 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
写efpiao TDD | 0.5 | 2017-09-06